# Semana 7 | Artefatos explicados e exemplo preenchido

Estabilização pós-implantação e suporte inicial

Objetivo deste material. Explicar os artefatos da Semana 7, mostrar como preencher cada um deles e apresentar um exemplo mais próximo do mercado, considerando uma implantação inicial de ERP em uma distribuidora com módulos de vendas, estoque e financeiro.

# 1. Visão geral da Semana 7

Na Semana 7, o grupo passa a olhar para o projeto depois do go live. O sistema já entrou em produção, mas a operação ainda precisa de acompanhamento, suporte, correção de problemas e consolidação. O foco deixa de ser apenas colocar o ERP no ar e passa a ser fazê-lo funcionar com mais segurança no dia a dia.

• Implantar é colocar o ERP em uso.

• Estabilizar é acompanhar o uso real, tratar dúvidas, corrigir problemas e consolidar a operação.

• Os artefatos desta semana ajudam o grupo a organizar o suporte, registrar ocorrências e avaliar a fase inicial pós-go live.

# 2. Artefato 1 | Plano de suporte pós-go live

Este artefato serve para organizar como o suporte será prestado nas primeiras semanas após a implantação. Seu objetivo é evitar atendimento improvisado e dar clareza sobre quem será apoiado, por quais canais, em que horários e com quais responsáveis.

## 2.1 Como fazer

• Identifique as áreas mais críticas da operação, como vendas, estoque, financeiro ou atendimento.

• Defina que tipo de demanda cada área tende a gerar nas primeiras semanas.

• Escolha o canal mais adequado para cada grupo, como presencial, Teams, portal de chamados, e-mail ou telefone.

• Indique o responsável pelo atendimento e o período de suporte intensivo.

• Se quiser deixar o documento mais profissional, registre também prioridade e horário de atendimento.

## 2.2 Exemplo preenchido

| Período | Público | Tipo de demanda | Canal | Responsável | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Equipe de vendas | Pedidos, cadastro de clientes, emissão e consulta de pedidos | Teams + apoio presencial | Analista funcional comercial | Área crítica; prioridade alta |
| Semana 1 | Equipe de estoque | Entrada, saída, conferência de saldo, dúvidas sobre movimentação | Portal de chamados + apoio local | Usuário-chave do estoque | Monitorar impacto em itens críticos |
| Semana 1 | Financeiro | Lançamentos, conferência, relatórios e dúvidas de rotina | E-mail + reunião curta diária | Líder funcional financeiro | Validar fechamento diário |
| Semana 2 | Gestores das áreas | Status dos incidentes, pendências e decisões de correção | Reunião de acompanhamento | Gerente do projeto | Acompanhar estabilização |

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Dar suporte aos usuários quando surgir problema. Problema: a formulação é vaga e não mostra público, canal, responsável nem prioridade. | Definir áreas atendidas, tipos de demanda, canais, responsáveis e período de suporte intensivo. Resultado: o grupo demonstra organização e visão realista do pós-go live. |

# 3. Artefato 2 | Registro de ocorrências

Este artefato serve para dar rastreabilidade às dúvidas, erros, incidentes e ajustes identificados no pós-go live. Ele é importante porque ajuda a equipe a acompanhar padrões, priorizar correções e justificar as ações tomadas.

## 3.1 Como fazer

• Registre a data da ocorrência e a área afetada.

• Descreva o problema de forma objetiva e específica.

• Indique o impacto, como baixo, médio ou alto.

• Registre a ação tomada e o responsável.

• Atualize o status para mostrar se a ocorrência está aberta, em andamento ou resolvida.

## 3.2 Exemplo preenchido

| Data | Área | Ocorrência | Impacto | Ação tomada | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/05 | Estoque | Saldo divergente no item A-102 após primeira conferência do inventário | Alto | Conferência do cadastro, revisão da carga inicial e ajuste manual temporário | Analista de dados | Em andamento |
| 10/05 | Vendas | Usuário não conseguiu concluir pedido com cliente recém-cadastrado | Médio | Orientação ao usuário e revisão de obrigatoriedade de campo | Suporte funcional | Resolvido |
| 11/05 | Financeiro | Relatório de movimentação não apresentou centro de custo em lançamentos específicos | Médio | Abrir análise de parametrização e validar com usuário-chave | Líder funcional | Aberto |
| 12/05 | Estoque | Dúvida recorrente sobre devolução com retorno ao saldo | Baixo | Reforço de treinamento e envio de guia rápido | Usuário-chave | Resolvido |

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Problema no sistema. Problema: a descrição não deixa claro o que aconteceu, onde ocorreu nem qual foi o impacto. | Saldo divergente no item A-102 após primeira conferência do inventário. Resultado: a ocorrência fica objetiva, rastreável e mais fácil de priorizar. |

# 4. Artefato 3 | Relatório de estabilização inicial

Este artefato é uma síntese da saúde da implantação nas primeiras semanas. Ele não serve apenas para listar problemas, mas para apresentar uma leitura gerencial do comportamento do ERP no início da operação.

## 4.1 Como fazer

• Explique o contexto do go live e o período analisado.

• Apresente as principais ocorrências registradas.

• Destaque as áreas mais impactadas.

• Liste as ações realizadas pela equipe do projeto.

• Registre a situação atual e os pontos que ainda exigem atenção.

• Finalize com uma avaliação inicial equilibrada, sem exagerar otimismo nem alarmismo.

## 4.2 Exemplo preenchido

Contexto do go live

O ERP entrou em produção em 05/05, contemplando inicialmente os módulos de vendas, estoque e financeiro da distribuidora.

Período analisado

Primeiras duas semanas após o go live, com foco em suporte intensivo e acompanhamento operacional.

Principais ocorrências

• divergência de saldo em itens críticos do estoque

• dúvidas operacionais em fechamento de pedido

• ajuste necessário em relatório financeiro

• necessidade de reforço de treinamento para rotina de devolução

Áreas mais impactadas

Estoque e financeiro apresentaram maior volume de ocorrências, enquanto vendas concentrou dúvidas operacionais de menor gravidade.

Ações realizadas

• suporte intensivo nas duas primeiras semanas

• reuniões curtas diárias com usuários-chave

• correção e conferência de cadastros críticos

• reforço de orientação operacional em rotinas recorrentes

Situação atual

A operação foi iniciada com sucesso e já apresenta redução de dúvidas operacionais, porém ainda exige acompanhamento mais próximo nas áreas de estoque e financeiro.

Avaliação inicial

A implantação mostrou boa continuidade de negócio no go live, mas a estabilização ainda depende da consolidação das rotinas críticas, do fechamento das pendências de dados e do reforço ao uso correto do sistema em atividades mais sensíveis.

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| A implantação ocorreu bem e o sistema está funcionando. Problema: a avaliação é superficial e não mostra ocorrências, ações nem pendências. | A operação foi iniciada com sucesso, mas estoque e financeiro ainda exigem acompanhamento devido a ocorrências registradas e ajustes pendentes. Resultado: a avaliação fica mais equilibrada e profissional. |

# 5. Como os três artefatos se conectam

O plano de suporte pós-go live define como o apoio será prestado. O registro de ocorrências mostra o que realmente aconteceu. O relatório de estabilização inicial sintetiza os resultados dessa fase e oferece uma visão mais gerencial.

• Plano de suporte = organização da resposta

• Registro de ocorrências = acompanhamento da execução

• Relatório inicial = interpretação do que foi observado

# 6. Resumo final para o aluno

Na Semana 7, o grupo precisa mostrar que entende que o projeto não termina no go live. Depois que o ERP entra no ar, começa a fase de estabilização. Os artefatos desta semana existem para organizar o suporte, registrar ocorrências e avaliar se a implantação está realmente caminhando para uma operação mais confiável.