# Semana 6 | Artefatos explicados e exemplo preenchido

Implantação, Scrum de forma leve e indicadores

Objetivo deste material. Explicar os artefatos da Semana 6, mostrar como preencher cada um deles e apresentar um exemplo mais próximo do mercado, considerando uma implantação inicial de ERP em uma distribuidora com módulos de estoque, vendas e financeiro.

# 1. Visão geral da Semana 6

Na Semana 6, o grupo deixa de olhar apenas para planejamento conceitual e passa a organizar a implantação do ERP de forma mais operacional. O foco é mostrar como o sistema entrará em produção, como as atividades serão controladas, como a qualidade será validada e como os resultados serão acompanhados.

• Plano de implantação = define a ordem e a lógica da entrada em produção.

• Backlog de atividades = organiza o trabalho do time.

• Plano de testes e validação = garante evidência mínima de qualidade.

• Matriz de KPIs = mostra como medir resultado.

• Relatórios gerenciais esperados = mostram como o ERP apoiará a gestão.

# 2. Artefato 1 | Plano de implantação por fases ou módulos

Este artefato serve para definir como o ERP será implantado na empresa. Ele ajuda a mostrar em que ordem os módulos entrarão em produção, quanto tempo cada etapa deve durar e quais entregas precisam estar prontas para que a fase seja considerada concluída.

## 2.1 Como fazer

• Decida se a implantação será organizada por fases ou por módulos.

• Defina a ordem de entrada com base em dependências e risco.

• Explique o objetivo de cada etapa.

• Estime uma duração plausível.

• Registre entregáveis que comprovem prontidão.

## 2.2 Exemplo preenchido

| Fase | Módulo | Objetivo | Duração | Entregáveis principais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparação | Criar ambiente, perfis, acessos e estrutura inicial | 1 semana | Ambiente pronto, usuários criados, perfis configurados |
| 2 | Estoque | Controlar entradas, saídas e saldos | 2 semanas | Cadastro validado, saldos iniciais conferidos, movimentações testadas |
| 3 | Vendas | Registrar clientes, pedidos e faturamento básico | 2 semanas | Fluxo de pedido testado, faturamento inicial validado |
| 4 | Financeiro | Controlar contas, recebimentos e relatórios gerenciais | 2 semanas | Lançamentos validados, relatórios conferidos |

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Implantar o ERP completo em duas semanas. Problema: a descrição não mostra ordem, dependência, duração realista nem entregáveis. | Organizar a implantação por etapas, com módulos e entregáveis claros. Resultado: o grupo mostra mais controle e coerência gerencial. |

# 3. Artefato 2 | Backlog de atividades

O backlog de atividades é a lista priorizada do trabalho que precisa ser executado na implantação. Ele ajuda o grupo a enxergar o projeto de forma operacional, mostrando tarefas concretas, responsáveis e prioridades.

## 3.1 Como fazer

• Liste todas as atividades necessárias para implantar o ERP.

• Transforme atividades amplas em tarefas menores e mais claras.

• Defina prioridade para mostrar o que vem primeiro.

• Indique responsáveis.

• Acompanhe status para saber o que está pendente, em andamento ou concluído.

## 3.2 Exemplo preenchido

| ID | Atividade | Prioridade | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cadastrar usuários e perfis de acesso | Alta | TI | A fazer |
| 02 | Parametrizar categorias, unidades e regras de estoque | Alta | Consultor funcional | Em andamento |
| 03 | Importar cadastro inicial de produtos e clientes | Alta | TI | A fazer |
| 04 | Treinar equipe do estoque e vendas | Média | RH / Consultor | A fazer |
| 05 | Testar fluxo de pedido e faturamento | Alta | Consultor / usuário-chave | A fazer |
| 06 | Validar relatórios de estoque e financeiro | Média | Gestores das áreas | A fazer |

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Implantar estoque. Problema: a atividade é ampla demais e não ajuda a acompanhar o trabalho. | Parametrizar categorias, importar cadastro, testar movimentações e validar saldo inicial. Resultado: o trabalho fica mais claro e acompanhável. |

# 4. Artefato 3 | Plano de testes e validação

Este artefato define o que será testado antes do go-live, quem fará a validação e qual critério será usado para considerar o teste aceito. Seu papel é dar evidência mínima de qualidade para a implantação.

## 4.1 Como fazer

• Selecione os processos críticos que precisam ser testados.

• Defina quem executa o teste e quem valida o resultado.

• Escreva um critério de aceite objetivo.

• Registre o status de cada item.

• Envolva usuário-chave da área na validação.

## 4.2 Exemplo preenchido

| O que será testado | Quem valida | Critério de aceite | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro de produtos | Usuário-chave estoque | Produto salvo e consultado sem erro | Pendente |
| Entrada de mercadorias | Usuário-chave estoque | Entrada registrada e saldo atualizado corretamente | Pendente |
| Pedido de venda | Usuário-chave vendas | Pedido criado, aprovado e faturado sem inconsistência | Pendente |
| Relatório financeiro | Gerente financeiro | Lançamentos refletidos corretamente no relatório | Pendente |

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Testar pedidos. Problema: a formulação não diz quem valida nem o que significa sucesso. | Pedido de venda ¦ Usuário-chave vendas ¦ Pedido criado, aprovado e faturado sem inconsistência. Resultado: o teste fica claro e verificável. |

# 5. Artefato 4 | Matriz de KPIs

A matriz de KPIs mostra como o grupo pretende acompanhar os resultados após a implantação. Seu papel é transformar o ERP em fonte de gestão, e não apenas em ferramenta operacional.

## 5.1 Como fazer

• Escolha indicadores que façam sentido para o processo.

• Explique o objetivo do indicador.

• Mostre como ele será medido.

• Defina periodicidade.

• Evite indicadores vagos ou impossíveis de medir.

## 5.2 Exemplo preenchido

| Indicador | Objetivo | Forma de medir | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Acuracidade de estoque | Reduzir divergências de inventário | (itens corretos ÷ itens conferidos) x 100 | Semanal |
| Tempo de faturamento | Reduzir tempo entre pedido e nota fiscal | tempo médio do pedido até a emissão da nota | Semanal |
| Pedidos no prazo | Aumentar cumprimento operacional | (pedidos no prazo ÷ total de pedidos) x 100 | Mensal |
| Retrabalho | Reduzir correções operacionais | (pedidos com erro ÷ total de pedidos) x 100 | Mensal |

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Melhorar o ERP. Problema: não é um indicador, não tem fórmula nem periodicidade. | Acuracidade de estoque ¦ Reduzir divergências ¦ (itens corretos ÷ itens conferidos) x 100 ¦ Semanal. Resultado: o KPI fica claro e mensurável. |

# 6. Artefato 5 | Relatórios gerenciais esperados

Este artefato define que relatórios a empresa espera obter do ERP após a implantação. Ele ajuda o grupo a mostrar que o sistema deverá apoiar a gestão, e não apenas registrar operações.

## 6.1 Como fazer

• Liste os relatórios por área funcional.

• Explique o objetivo de cada relatório.

• Relacione cada relatório a uma decisão de negócio.

• Evite nomes soltos sem justificativa.

## 6.2 Exemplo preenchido

Relatórios de estoque

• saldo por produto, para verificar disponibilidade

• giro de estoque, para acompanhar movimentação

• itens abaixo do mínimo, para apoiar compras

• divergências de inventário, para apoiar controle interno

Relatórios de vendas

• vendas por período, para acompanhar desempenho

• vendas por cliente, para entender concentração comercial

• produtos mais vendidos, para orientar mix e reposição

• ticket médio, para analisar valor médio por venda

Relatórios financeiros

• contas a pagar, para acompanhar compromissos

• contas a receber, para acompanhar entradas previstas

• fluxo de caixa, para prever disponibilidade financeira

• inadimplência, para monitorar risco de recebimento

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Relatório de vendas. Problema: o nome sozinho não explica o valor gerencial. | Vendas por período para acompanhar evolução comercial e apoiar decisões de meta. Resultado: o relatório fica ligado a uma necessidade de gestão. |

# 7. Como os artefatos se conectam

O plano de implantação define a ordem da entrada em produção. O backlog organiza o trabalho. O plano de testes e validação mostra evidência mínima de qualidade. A matriz de KPIs mede desempenho. Os relatórios gerenciais mostram como o ERP apoiará a gestão.

• Plano de implantação = caminho

• Backlog = trabalho organizado

• Testes e validação = qualidade

• KPIs = medição

• Relatórios = apoio à decisão

# 8. Resumo final para o aluno

Na Semana 6, o grupo precisa mostrar que sabe transformar planejamento em implantação organizada. Isso significa definir etapas, organizar tarefas, validar processos críticos, medir resultados e explicar como o ERP apoiará a gestão. Quando esses artefatos são bem construídos, o projeto se aproxima mais da realidade de mercado.